|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник Управления образования администрации города Ульяновска ________________ О.Н.Мезина |
|  |  | «____» _______________ 2014 год |

Дорожная карта

по повышению эффективности деятельности Управления образования администрации,

общеобразовательных организаций  города Ульяновска

при подготовке  к государственной итоговой  аттестации в форме ЕГЭ

в 2014-2015 учебном году

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Срок исполнения | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка информации о результатах ГИА (на основании показателей областной базы данных учащихся, завершивших в 2014 году освоение программы среднего общего образования, участников ЕГЭ, протоколов ЕГЭ). | Управление образования (далее – УО), Общеобразовательные организации (далее – ОО) |  | август | Дорожная карта по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) образовательных цензов, совершенствования условий подготовки и проведения ГИА в форме ЕГЭ в 2014-2015 учебном году. |
| 1.2 | Обсуждение на августовских конференциях вопроса о состоянии качества результата образования: - выводов о результатах развития системы образования (в части качества результата образования); - уровнях решения поставленных задач и достижения целей (планируемого результата); - характеристики основных тенденций и выявленных проблем; - основных приоритетов на предстоящий период. | УО, ОО |  | август |  |
| 1.3 | Совещание «О результатах государственной (итоговой) аттестации 2013 года и совершенствовании подготовки к ЕГЭ в 2015 году». | УО |  | сентябрь |  |
| 1.4 | Совещания-семинары в УО по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2013 году. | УО |  | В течение учебного года | Повышение эффективности подготовки к ГИА. |
| 1.5 | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов | УО, ОО |  | в соответствии с планом- графиком курсовой подготовки | Обеспечение готовности педагогических работников к реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. |
| 1.6 | Аттестация педагогических работников |  |  | сентябрь-июнь | Совершенствование оценочного инструментария, обеспечение качества и объективности оценки результатов профессионально практической деятельности, мотивация педагогических работников на повышение квалификации, совершенствование п6едагогических технологий, внедрение инновационных технологий. |
| 1.7 | Повышения квалификации работников ОО, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ | УО |  | Март-май | Развитие кадровых условий подготовки и проведения ЕГЭ |
|  | 2. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ с порядком проведения ГИА, ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ в 2015 году (под роспись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; - горячую линию | УО, ОО |  | сентябрь-май | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ГИА, ЕГЭ. Обеспечение прав участников ГИА, ЕГЭ. Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА, ЕГЭ. |
| 2.2 | Размещение на сайтах УО, ОО информации о ЕГЭ, ссылка на официальные сайты поддержки ЕГЭ |  |  |  | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ГИА, ЕГЭ. |
| 2.3 | Регистрация на ЕГЭ в 2015 году выпускников текущего года, прошлых лет. | УО, ОО |  | до 01.03.2015 | Обеспечение регистрации на ЕГЭ выпускников прошлых лет. Организация регистрации на ЕГЭ в 2015 году. |
| 2.4 | Формирование перечня ППЭ на 2015 год. | УО |  | до 31.12.2014 | Согласование перечня ППЭ с ГЭК. |
| 2.5 | Формирование сети ППЭ ЕГЭ: - по обязательным предметам; - предметам по выбору | УО |  | до 15.03.2015 | Обеспечение условий, предусмотренных порядком проведения ГИА, ЕГЭ. |
| 2.6 | Выдача уведомление выпускникам текущего года, прошлых лет | УО, ОО |  | В соответствии с Порядком проведения ГИА | Информирование о закреплении за ППЭ участников ЕГЭ. Закрепление участников ГИА, ЕГЭ за ППЭ. |
| 2.7 | Информирование руководителей УО о ходе подготовки к проведению ЕГЭ в 2015 году | УО |  | По графику проведения совещаний | Обеспечение условий, предусмотренных порядком проведения ГИА, ЕГЭ. |
|  | 3. Формирование и совершенствование организационно - содержательных условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование «групп риска» (могут не получить аттестат) для организации индивидуальной работы с обучающимися. | УО, ОО |  | сентябрь-октябрь | Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, прав обучающихся. |
| 3.2 | Инструктажи, подготовка - руководителей ППЭ ЕГЭ; - организаторов ППЭ ЕГЭ; - лиц, ответственных за информационный обмен; - экспертов предметных комиссий; - общественных наблюдателей | УО, ОО |  | Март-май | Готовность обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ЕГЭ, порядка проведения ЕГЭ, прав участников ЕГЭ. |
| 3.3 | Проведение диагностических контрольных работ в 11-х классах общеобразовательных организация | УО, ОО |  | по графику | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |
| 3.4 | Проведение тренировочно-диагностического тестирования учащихся 11-х классов ОО | ОО |  | по графику | Повышение качества реализации общеобразовательных программ, подготовки к ЕГЭ |
| 3.5 | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования) индивидуальной работы с учащимися группами риска | ОО |  | В течение учебного года | Повышение качества реализации общеобразовательных программ, подготовки к ЕГЭ |
| 3.6 | Проведение пробного ЕГЭ по математике | УО, ОО |  | Апрель | Отработка организационно-технологических схем проведения ЕГЭ |
| 3.7 | Проведение совещаний по вопросу подготовки к ГИА, ЕГЭ в 2015 году с директорами, заместителями директоров по УВР | УО, ОО |  | по графику | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА, ЕГЭ. |
| 3.8 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ через систему дистанционного обучения | УО, ОО |  | по графику | Обеспечение качества процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ. |
|  | 4. Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка приказа о ведения информационной системы муниципального образования «город Ульяновск» | УО | до 01.10.2014 |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА, ЕГЭ. Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. |
| 4.2 | Подготовка приказа о назначении муниципального координатора ЕГЭ | УО | до 01.10.2014 |  |  |
| 4.3 | Подготовка приказов о проведении ЕГЭ; в досрочный период; в основной период | УО | Март-апрель, Май-июнь |  |  |
|  | 5. Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 5.1 | Обследование ОО на предмет работоспособности видеонаблюдения | УО, ОО |  | январь-февраль | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ЕГЭ в ППЭ. |
| 5.2 | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ | УО, ОО |  | Март, май |  |
| 5.3 | Организация взаимодействия с УМВД по г. Ульяновску по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ, в частности по использованию металлодетекторов в ходе проведения ЕГЭ | УО |  | Март, май |  |
| 5.4 | Организация взаимодействия с Министерством здравоохранения по вопросам привлечения медицинских работников в ППЭ | УО |  | Март, май |  |
| 5.5 | Организация видеонаблюдения по региональному проекту (в ППЭ, где не установлено оборудование видеонаблюдения ОАО «Ростелеком») | УО, ОО |  | Апрель-май |  |
| 5.6 | Совещание с руководителями ОО по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ЕГЭ. | УО |  | май | Информирование о мерах по обеспечению соблюдения информационной безопасности. Сокращение количества правонарушений, обеспечение соблюдения прав участников ГИА, ЕГЭ. |
| 5.7 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, ЕГЭ. | УО, ОО |  | в течение учебного года | Совершенствование комплекса условий и порядка проведения ГИА, ЕГЭ. |