МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05  сентября  2013 года							                №  2869-р

г. Ульяновск

# Об утверждении Комплексного плана-графика

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации,

включая независимые формы (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме),

на территории Ульяновской области  в 2014 году

В целях обеспечения подготовки и организованного проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) на территории Ульяновской области в 2014 году:

# 1. Утвердить Комплексный план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, включая независимые формы (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме), на территории Ульяновской области  в 2014 году (далее – Комплексный план) (прилагается).

2. Департаменту дошкольного, общего и дополнительного образования (О.М.Касимова), Департаменту профессионального образования и науки (А.А.Шкляр) обеспечить организацию исполнения утверждённого Комплексного плана согласно действующему законодательству.

3. Областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (Т.Ф.Есенкова) обеспечить методическое сопровождение ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2014 году.

4. Областному государственному автономному учреждению «Центр информационных технологий» (Бирюков И.В.):

000445

4.1. Обеспечить информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2014 году.

4.2. Довести утверждённый Комплексный план до руководителей органов местного самоуправления, обеспечивающих управление в сфере образования муниципальных образований Ульяновской области, в срок до 15 сентября 2013 года.

4.3. Разместить утверждённый Комплексный план на региональном сайте  поддержки ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ в срок до 15 сентября 2013 года.

5. Руководителям органов местного самоуправления, обеспечивающих управление в сфере образования муниципальных образований Ульяновской области:

5.1. Довести настоящее распоряжение до руководителей муниципальных образовательных организаций в срок до 20 сентября 2013 года.

5.2. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана подготовки и проведения ГИА, включая ЕГЭ, в 2014 году на территории муниципального образования в срок до 25 сентября 2013 года.

5.3. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования, о порядке и особенностях организации и проведения ГИА, включая ЕГЭ, в 2014 году согласно утверждённым срокам.

5.5. Обеспечить контроль деятельности муниципальных образовательных организаций по подготовке к ГИА, включая ЕГЭ.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора департамента дошкольного, общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Ульяновской области О.М.Касимову.

Исполняющий обязанности

Министра образования	и науки				    		  Н.В.Семёнова